## 国内&PCT&ZEE
国内&PCT&ZEE合并工时评估
序号 | 主任务描述 | 子任务描述 | 码头 | 计划工时(人天) | 备注
1 | 代码 | 国内和PCT代码合并 | PCT | 15 | 采购申请、询价单、采购订单、接收入库、领料、工单、库存盘点、库存月结、发票、合同、物资台账、设备台账、预防性维护、供应商台账、基础信息台账等
|  | ZEE与国内&PCT代码合并 | ZEE | 15 | 采购申请、询价单、采购订单、接收入库、领料、工单、库存盘点、库存月结、发票、合同、物资台账、设备台账、预防性维护、供应商台账、基础信息台账等
2 | 应用程序界面 | 国内&PCT界面合并 | PCT | 15 | 包含界面合并、界面属性权限控制
|  | ZEE单独应用程序界面部署 | ZEE | 3 | 在代码和数据库的基础上，直接XML导入
3 | 权限 | PCT权限组配置 | PCT | 7 | 新增权限组
|  | ZEE权限组配置 | ZEE | 7 | 新增权限组
4 | 流程 | PCT流程配置 | PCT | 10 | 包含新增人员组、角色、操作、画布
|  | ZEE流程配置 | ZEE | 10 | 包含新增人员组、角色、操作、画布
5 | 报表 | PCT报表部署 | PCT | 3 | 包含报表发布和报表权限配置
|  | ZEE报表部署 | ZEE | 3 | 包含报表发布和报表权限配置
6 | 数据库表、字段、关系 | PCT表结构、关系 | PCT | 5 | 包含数据库表新增、字段新增、表关系新增
|  | ZEE表结构、关系 | ZEE | 5 | 包含数据库表新增、字段新增、表关系新增
7 | 接口 | PCT接口部署和联调 | PCT | 10 | 包含接口部署和接口联调
|  | ZEE接口部署和联调 | ZEE | 10 | 包含接口部署和接口联调
8 | 基础数据导入 | PCT基础数据导入 | PCT | 10 | 包含物资、库存、设备、预防性维护、人员、用户、组织机构等(不包含用户反复整改的时间)
|  | ZEE基础数据导入 | ZEE | 10 | 包含物资、库存、设备、预防性维护、人员、用户、组织机构等(不包含用户反复整改的时间)
9 | APP | PCT APP与国内界面、功能合并 | PCT | 30 | 包含APP页面、功能、测试
|  | ZEE APP与PCT&国内界面、功能合并 | ZEE | 30 | 包含APP页面、功能、测试
10 | 二维码打印机功能 | PCT二维码打印机 | PCT | 7 | 包含打印按钮、功能、调试
|  | ZEE二维码打印机 | ZEE | 7 | 包含打印按钮、功能、调试
|  | PCT合计 |  | 112人天 | 人天：1个人做，需要112天；2个人做，需要112/2=56天。以此类推(不是绝对，会受到任务和资源的限制)。
|  | ZEE合计 |  | 100人天 | 人天：1个人做，需要100天；2个人做，需要100/2=50天。以此类推(不是绝对，会受到任务和资源的限制)。

## PCT&ZEE独立部署
PCT&ZEE独立部署工时评估 (搭建环境:以PCT为基础)
序号 | 主任务描述 | 子任务描述 | 码头 | 计划工时(人天) | 备注
1 | 环境部署 | 应用服务器、数据库服务器部署 | PCT&ZEE | 5 | 包含应用服务器和数据库服务器
2 | 代码 | PCT与ZEE代码合并 | ZEE | 15 | 采购申请、询价单、采购订单、接收入库、领料、工单、库存盘点、库存月结、发票、合同、物资台账、设备台账、预防性维护、供应商台账、基础信息台账等
3 | 应用程序界面 | ZEE单独应用程序界面部署 | ZEE | 3 | 在代码和数据库的基础上，直接XML导入
4 | 权限 | ZEE权限组配置 | ZEE | 7 | 新增权限组
5 | 流程 | ZEE流程配置 | ZEE | 10 | 包含新增人员组、角色、操作、画布
6 | 报表 | ZEE报表部署 | ZEE | 3 | 包含报表发布和报表权限配置
7 | 数据库表、字段、关系 | ZEE表结构、关系 | ZEE | 5 | 包含数据库表新增、字段新增、表关系新增
8 | 接口 | PCT联调 | PCT | 5 | 包含接口联调
|  | ZEE接口部署和联调 | ZEE | 10 | 包含接口部署和接口联调
9 | 基础数据导入 | PCT基础数据导入 | PCT | 10 | 包含物资、库存、设备、预防性维护、人员、用户、组织机构等(不包含用户反复整改的时间)
|  | ZEE基础数据导入 | ZEE | 10 | 包含物资、库存、设备、预防性维护、人员、用户、组织机构等(不包含用户反复整改的时间)
10 | APP | PCT APP与国内界面、功能合并 | PCT | 30 | 包含APP页面、功能、测试
|  | ZEE APP与PCT&国内界面、功能合并 | ZEE | 30 | 包含APP页面、功能、测试
11 | 二维码打印机功能 | PCT二维码打印机联调 | PCT | 3 | 联调
|  | ZEE二维码打印机 | ZEE | 7 | 包含打印按钮、功能、调试
12 | 数据推送 | PCT所有应用程序数据推送 | PCT | 30 | 数据推送给国内系统或者数据中台(方案未确定)
13 |  | ZEE所有应用程序数据推送 | ZEE | 30 | 数据推送给国内系统或者数据中台(方案未确定)
|  | PCT合计 |  | 83人天 | 人天：1个人做，需要83天；2个人做，需要83/2=42天。以此类推(不是绝对，会受到任务和资源的限制)。
|  | ZEE合计 |  | 130人天 | 人天：1个人做，需要130天；2个人做，需要130/2=65天。以此类推(不是绝对，会受到任务和资源的限制)。